附件1：

绩效目标申报表

| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 2021年第一批中央衔接资金2792万元、省级衔接资金4638万元项目 |  | 项目负责人及联系电话 |  | 王清平08396601929 |
| 主管部门 |  | 剑阁县农业农村局 |  | 实施单位 |  | 相关乡镇人民政府 |
| 资金情况（万元） |  | 年度资金总额： |  | 7430 |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 7430 |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：扶持村集体经济发展项目，配套相关设施设备 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2：巩固提升脱贫攻坚期间建设村特色产业园26000亩，配套基础设施建设，完成地力施肥、厢面规整、杂草控制、施肥防治、修剪拉枝等日常管护。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标3：改扩建标准化养殖场2700平方米，农户鸡舍140栋，建设户办小庭院等相关设施配套。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标4.配套建设粮油园区初加工设施综合体2处，新建提灌站27个，生产作业道7.8公里以上。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标5：续证、新认证农产品品牌，建设农副产品直营店2个。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标6：实施3661个农村无害化卫生厕所新（改）建 |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 指标值 |  |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 巩固提升脱贫攻坚期间建设村特色产业园 |  | ≧26000亩 |  |
|  |  |  | 扶持村集体经济发展项目，配套相关设施设备 |  | 10个村 |  |
|  |  |  | 改扩建标准化养殖场，农户鸡舍 |  | ≧2700平方米/140栋 |  |
|  |  |  | 生产作业道 |  | ≧7.8公里 |  |
|  |  |  | 续证、新认证农产品品牌，建设农副产品直营店 |  | 44个/2个 |  |
|  |  |  | 配套建设粮油园区初加工设施综合体 |  | 2处 |  |
|  |  |  | 新建提灌站27个 |  | 27个 |  |
|  |  |  | 实施农村无害化卫生厕所新（改）建 |  | 3661个 |  |
| 绩效 指标 | 产出 指标 | 质量 指标 | 种植作物存活率 |  | ≥98% |  |
|  |  |  | 项目验收合格率 |  | 100% |  |
|  |  | 时效 指标 | 项目完成及时率 |  | 100% |  |
|  |  | 成本 指标 | 新建移动鸡舍成本 |  | ≦3000元/栋 |  |
|  |  |  | 户办小庭院建设 |  | ≦5000元/个 |  |
|  |  |  | 新建化粪池补助标准 |  | ≦2000元/户 |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 | 带动村集体经济收入 |  | ≧25万元 |  |
|  |  |  | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入) |  | ≧565万元 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口就业人数 |  | ≥650人 |  |
|  |  |  | 受益脱贫人口数 |  | ≧12500人 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 农村人居环境 |  | 明显提升 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 带动村集体及脱贫户增收年限 |  | ≧12年 |  |
|  |  |  | 基础设施持续使用年限 |  | ≧10年 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口数满意度 |  | ≥98% |  |
|  |  |  | 农业经营主体的满意度 |  | ≥98% |  |

注：1.此类表由项目申报单位分类提供预期绩效信息，乡村一级必须填报总体目标和数量指标；2.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等；3.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，分类细化三级指标和指标值。

附件2：

绩效目标申报表

| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 2021年第二批中央衔接资金800万元、省级衔接资金787万元项目 |  | 项目负责人及联系电话 |  | 王清平08396601929 |
| 主管部门 |  | 剑阁县农业农村局 |  | 实施单位 |  | 相关乡镇人民政府 |
| 资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 1587 |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 1587 |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |
| 总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：配套建设户办小庭院建设600户 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2：巩固提升脱贫攻坚期间建设村特色产业园16000亩，完成地力施肥、厢面规整、杂草控制、施肥防治、修剪拉枝等日常管护。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标3：新建脱温室100平方米、圈舍200平方米、沟渠1000米、移动鸡舍200栋、围网3000米及相关基础设施设备 |  |  |  |  |  |
|  | 目标4：种植越冬蔬菜2432亩，新建冻库2个，培育蔬菜品牌1个，新建分选中心一处。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 指标值 |  |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 巩固提升脱贫攻坚期间建设村特色产业园 |  | ≧16000亩 |  |
|  |  |  | 新建移动鸡舍200栋及相关配套设施 |  | ≧200栋 |  |
|  |  |  | 新建脱温室 |  | ≧100平方米 |  |
|  |  |  | 新建土鸡养殖圈舍 |  | ≧200平方米 |  |
|  |  |  | 配套土鸡养殖场沟渠 |  | ≧1000米 |  |
|  |  |  | 配套土鸡养殖场围网3000米 |  | ≧3000米 |  |
|  |  |  | 户办小庭院建设 |  | ≧600户 |  |
|  |  |  | 种植库区越冬蔬菜，配套冻库 |  | ≧2432亩，2个 |  |
|  |  |  | 培育蔬菜品牌 |  | 1个 |  |
| 绩 效 指 标 | 产出 指标 | 质量 指标 | 种植作物存活率 |  | ≥98% |  |
|  |  |  | 项目验收合格率 |  | 100% |  |
|  |  | 时效 指标 | 项目完成及时率 |  | 100% |  |
|  |  | 成本 指标 | 种植库区越冬蔬菜每亩补助 |  | 500元/亩 |  |
|  |  |  | 新建移动鸡舍成本 |  | ≦3000元/栋 |  |
|  |  |  | 户办小庭院建设 |  | ≦5000元/户 |  |
|  |  |  | 新建化粪池补助标准 |  | 2000元/户 |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 | 带动村集体经济收入 |  | ≧16万元 |  |
|  |  |  | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入) |  | ≧365万元 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口就业人数 |  | ≥620人 |  |
|  |  |  | 受益脱贫人口数 |  | ≧13500人 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 养殖环境和条件 |  | 明显提升 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 带动村集体及脱贫户增收年限 |  | ≧12年 |  |
|  |  |  | 基础设施持续使用年限 |  | ≧10年 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口数满意度 |  | ≥98% |  |
|  |  |  | 农业经营主体的满意度 |  | ≥98% |  |

注：1.此类表由项目申报单位分类提供预期绩效信息，乡村一级必须填报总体目标和数量指标；2.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等；3.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，分类细化三级指标和指标值。