**附件1：**

**绩效目标自评表**

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 2021年第一批中央衔接资金2792万元、省级衔接资金4638万元项目 | | | | 项目负责人及电话 | | 王清平08396601929 | | | | |
| 主管部门 | | | 剑阁县农业农村局 | | | | 实施单位 | | 相关乡镇人民政府 | | | | |
| 资金情况 | | |  | | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |  |
| （万元） | | | 年度资金总额： | | 7430 | | 6601.65 | | | 10 | 88.85 | 8.80 |  |
|  | | | 其中：本年财政拨款 | | 7430 | | 6601.65 | | | - |  | - |  |
|  | | | 其他资金 | |  | |  | | | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | | | |
| 扶持村集体经济发展项目，配套相关设施设备；巩固提升脱贫攻坚期间建设村特色产业园26000亩，配套基础设施建设，完成地力施肥、厢面规整、杂草控制、施肥防治、修剪拉枝等日常管护；改扩建标准化养殖场2700平方米，农户鸡舍140栋，建设户办小庭院等相关设施配套；配套建设粮油园区初加工设施综合体2处，新建提灌站27个，生产作业道7.8公里以上；续证、新认证农产品品牌，建设农副产品直营店2个；实施3661个农村无害化卫生厕所新（改）建。 | | | | | | 扶持村集体经济发展项目，配套相关设施设备；巩固提升脱贫攻坚期间建设村特色产业园26000亩，配套基础设施建设，完成地力施肥、厢面规整、杂草控制、施肥防治、修剪拉枝等日常管护；改扩建标准化养殖场2700平方米，农户鸡舍140栋，建设户办小庭院等相关设施配套；配套建设粮油园区初加工设施综合体2处，新建提灌站25个，生产作业道7.8公里以上；续证、新认证农产品品牌，建设农副产品直营店2个；实施3661个农村无害化卫生厕所新（改）建。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 分值 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |  |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | | 巩固提升脱贫攻坚期间建设村特色产业园 | | 5 | ≧26000亩 | ≧26000亩 | | 5 |  | |  |
| 扶持村集体经济发展项目，配套相关设施设备 | | 5 | 10个村 | 10个村 | | 5 |  | |  |
| 改扩建标准化养殖场，农户鸡舍 | | 5 | ≧2700平方米/140栋 | ≧2700平方米/140栋 | | 5 |  | |  |
| 生产作业道 | | 5 | ≧7.8公里 | ≧7.8公里 | | 5 |  | |  |
| 续证、新认证农产品品牌，建设农副产品直营店 | | 5 | 44个/2个 | 44个/2个 | | 5 |  | |  |
| 绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标 | | 配套建设粮油园区初加工设施综合体 | | 5 | 2处 | 2处 | | 5 |  | |  |
| 新建提灌站27个 | | 5 | 27个 | 25个 | | 4 | 已建提灌站能达到灌溉要求 | |  |
| 实施农村无害化卫生厕所新（改）建 | | 5 | 3661个 | 3661个 | | 5 |  | |  |
| 质量指标 | | 种植作物存活率 | | 2 | ≥98% | ≥98% | | 2 |  | |  |
| 项目验收合格率 | | 2 | 100% | 100% | | 2 |  | |  |
| 时效指标 | | 项目完成及时率 | | 2 | 100% | 100% | | 2 |  | |  |
| 成本指标 | | 新建移动鸡舍成本 | | 2 | ≦3000/栋 | ≦3000/栋 | | 2 |  | |  |
| 户办小庭院建设 | | 1 | ≦5000/个 | ≦5000/个 | | 1 |  | |  |
| 新建化粪池补助标准 | | 1 | ≦2000/户 | ≦2000/户 | | 1 |  | |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | 带动村集体经济收入 | | 5 | ≧25万元 | ≧25万元 | | 5 |  | |  |
| 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入) | | 5 | ≧565万元 | ≧565万元 | | 5 |  | |  |
| 社会效益指标 | | 特色产业带动增加贫困人口就业人数 | | 5 | ≥650人 | ≥650人 | | 5 |  | |  |
| 受益脱贫人口数 | | 5 | ≧12500人 | ≧12500人 | | 5 |  | |  |
| 生态效益指标 | | 农村人居环境 | | 4 | 明显提升 | 明显提升 | | 4 |  | |  |
| 可持续影响指标 | | 带动村集体及脱贫户增收年限 | | 3 | ≧12年 | ≧12年 | | 3 |  | |  |
| 基础设施持续使用年限 | | 3 | ≧10年 | ≧10年 | | 3 |  | |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | | 受益脱贫人口数满意度 | | 5 | ≥98% | ≥98% | | 5 |  | |  |
| 农业经营主体的满意度 | | 5 | ≥98% | ≥98% | | 5 |  | |  |
| **总分** | | | | | | **100** |  | | | **97.8** |  | |  |

**附件2：**

**绩效目标自评表**

**（2021年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 2021年县级衔接资730万元项目 | | | | | 项目负责人及电话 | | | 王清平08396601929 | | | |
| 主管部门 | | | 剑阁县农业农村局 | | | | | 实施单位 | | | 相关乡镇人民政府 | | | |
| 资金情况 | | |  | 全年预算数（A） | | | 全年执行数（B） | | | 分值 | | 执行率（B/A) | 得分 |  |
| （万元） | | | 年度资金总额： | 730 | | | 730 | | | 10 | | 100% | 10 |  |
|  | | | 其中：本年财政拨款 | 730 | | | 730 | | | - | |  | - |  |
|  | | | 其他资金 |  | | |  | | | - | |  | - |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | | | | |
| 扶持15个村集体经济发展项目，增加村集体经济收入；补充县级衔接资金，完成3661个农村无害化卫生厕所新（改）建。 | | | | | | 扶持15个村集体经济发展项目，增加村集体经济收入；补充县级衔接资金，完成3661个农村无害化卫生厕所新（改）建。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级指标 | | | 分值 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | 得分 | | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |  |
| 产出指标（50分） | 数量  指标 | 扶持15个村集体经济发展项目 | | | 9 | ≧15个 | | ≧15个 | 9 | |  | |  |
| 补充厨房厕所圈舍等改造资金，完成农村无害化卫生厕所新（改）建 | | | 9 | 3661个 | | 3661个 | 9 | |  | |  |
| 质量  指标 | 种植作物存活率 | | | 8 | ≥98% | | ≥98% | 8 | |  | |  |
| 项目验收合格率 | | | 8 | 100% | | 100% | 8 | |  | |  |
| 时效  指标 | 项目完成及时率 | | | 8 | 100% | | 100% | 8 | |  | |  |
| 成本  指标 | 新建化粪池补助标准 | | | 8 | 2000/户 | | 2000/户 | 8 | |  | |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 带动村集体经济收入 | | | 5 | ≧30万元 | | ≧30万元 | 5 | |  | |  |
| 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入) | | | 5 | ≧324万元 | | ≧324万元 | 5 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口就业人数 | | | 4 | ≥358人 | | ≥358人 | 4 | |  | |  |
| 受益脱贫人口数 | | | 4 | ≧5478人 | | ≧5478人 | 4 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 农村人居环境、畜禽养殖条件 | | | 4 | 明显提升 | | 明显提升 | 4 | |  | |  |
| 绩效指标 | 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 带动村集体及脱贫户增收年限 | | | 4 | ≧12年 | | ≧12年 | 4 | |  | |  |
| 基础设施持续使用年限 | | | 4 | ≧10年 | | ≧10年 | 4 | |  | |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口数满意度 | | | 5 | ≥98% | | ≥98% | 5 | |  | |  |
| 农业经营主体的满意度 | | | 5 | ≥98% | | ≥98% | 5 | |  | |  |
| **总分** | | | | | **100** | |  | | | **100** | |  | |  |

**附件3：**

**绩效目标自评表**

**（2021年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 2021年市级衔接资金1794.34万元项目 | | | | 项目负责人及电话 | | 王清平08396601929 | | | |
| 主管部门 | | | 剑阁县农业农村局 | | | | 实施单位 | | 相关乡镇人民政府 | | | |
| 资金情况 | | |  | 全年预算数（A） | | | 全年执行数（B） | | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| （万元） | | | 年度资金总额： | 1794.34 | | | 1794.34 | | | 10 | 100% | 10 |
|  | | | 其中：本年财政拨款 | 1794.34 | | | 1794.34 | | | - |  | - |
|  | | | 其他资金 |  | | |  | | | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级  指标 | 三级指标 | | | 分值 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |
| 产出指标（50分） | 数量  指标 | 改扩建畜禽标准化养殖场、养殖小区 | | | 5 | ≧16700平方米 | ≧16700平方米 | | 5 |  | |
| 园区内生产作业道路 | | | 5 | 14.12公里 | 14.12公里 | | 5 |  | |
| 配套产业园蓄水池 | | | 5 | 8个 | 8个 | | 5 |  | |
| 产业园围网 | | | 5 | ≧5300米 | ≧5300米 | | 5 |  | |
| 提灌站建设 | | | 5 | 6个 | 6个 | | 5 |  | |
| 建设有机茶叶基地 | | | 5 | 600亩 | 600亩 | | 5 |  | |
| 建设有机蔬菜基地 | | | 5 | 518亩 | 518亩 | | 5 |  | |
| 质量  指标 | 种植作物存活率 | | | 4 | ≥98% | ≥98% | | 4 |  | |
| 项目验收合格率 | | | 4 | 100% | 100% | | 4 |  | |
| 时效  指标 | 项目完成及时率 | | | 3 | 100% | 100% | | 3 |  | |
| 成本  指标 | 园区内生产作业道路补助 | | | 2 | ≦39万元/公里 | ≦39万元/公里 | | 2 |  | |
| 户办小庭院建设 | | | 2 | ≦5000/个 | ≦5000/个 | | 2 |  | |
| 绩效指标 | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 带动村集体经济收入 | | | 5 | ≧18万元 | ≧18万元 | | 5 |  | |
| 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入) | | | 5 | ≧465万元 | ≧465万元 | | 5 |  | |
| 社会效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口就业人数 | | | 4 | ≥450人 | ≥450人 | | 4 |  | |
| 受益脱贫人口数 | | | 4 | ≧8650人 | ≧8650人 | | 4 |  | |
| 生态效益指标 | 畜禽养殖条件 | | | 4 | 明显提升 | 明显提升 | | 4 |  | |
| 可持续影响指标 | 带动村集体及脱贫户增收年限 | | | 4 | ≧12年 | ≧12年 | | 4 |  | |
| 基础设施持续使用年限 | | | 4 | ≧10年 | ≧10年 | | 4 |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口数满意度 | | | 5 | ≥98% | ≥98% | | 5 |  | |
| 农业经营主体的满意度 | | | 5 | ≥98% | ≥98% | | 5 |  | |
| **总分** | | | | | **100** | |  | | | **100** |  | |

**附件4：**

**绩效目标自评表**

**（2021年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 2021年第二批中央衔接资金800万元、省级衔接资金787万元项目 | | | | 项目负责人及电话 | | 王清平08396601929 | | | | |
| 主管部门 | | | 剑阁县农业农村局 | | | | 实施单位 | | 相关乡镇人民政府 | | | | |
| 资金情况 | | |  | | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | | 分值 | | 执行率（B/A) | 得分 |
| （万元） | | | 年度资金总额： | | 1587 | | 1573.4024 | | | 10 | | 99.14% | 9 |
|  | | | 其中：本年财政拨款 | | 1587 | | 1573.4024 | | | - | |  | - |
|  | | | 其他资金 | |  | |  | | | - | |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 分值 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | | | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 巩固提升脱贫攻坚期间建设村特色产业园 | | | 4 | ≧16000亩 | ≧16000亩 | | | 4 |  | |
| 新建移动鸡舍200栋及相关配套设施 | | | 4 | ≧200栋 | ≧200栋 | | | 4 |  | |
| 新建脱温室 | | | 4 | ≧100平方米 | ≧100平方米 | | | 4 |  | |
| 新建土鸡养殖圈舍 | | | 4 | ≧200平方米 | ≧200平方米 | | | 4 |  | |
| 配套土鸡养殖场沟渠 | | | 4 | ≧1000米 | ≧1000米 | | | 4 |  | |
| 配套土鸡养殖场围网3000米 | | | 4 | ≧3000米 | ≧3000米 | | | 4 |  | |
| 户办小庭院建设 | | | 4 | ≧600户 | ≧600户 | | | 4 |  | |
| 种植库区越冬蔬菜，配套冻库 | | | 4 | ≧2432亩，2个 | ≧2432亩，2个 | | | 4 |  | |
| 培育蔬菜品牌 |  | | 4 | 1个 | 1个 | | | 4 |  | |
| 质量指标 | 种植作物存活率 | | | 2 | ≥98% | ≥98% | | | 2 |  | |
| 项目验收合格率 | | | 2 | 100% | 100% | | | 2 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | | 2 | 100% | 100% | | | 2 |  | |
| 成本指标 | 种植库区越冬蔬菜每亩补助 | | | 2 | 500元/亩 | 500元/亩 | | | 2 |  | |
| 新建移动鸡舍成本 | | | 2 | ≦3000元/栋 | ≦3000元/栋 | | | 2 |  | |
| 户办小庭院建设 | | | 2 | ≦5000元/户 | ≦5000元/户 | | | 2 |  | |
| 新建化粪池补助标准 | | | 2 | 2000元/户 | 2000元/户 | | | 2 |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 带动村集体经济收入 | | | 5 | ≧16万元 | ≧16万元 | | | 5 |  | |
| 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入) | | | 5 | ≧365万元 | ≧365万元 | | | 5 |  | |
| 社会效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口就业人数 | | | 4 | ≥620人 | ≥620人 | | | 4 |  | |
| 受益脱贫人口数 | | | 4 | ≧13500人 | ≧13500人 | | | 4 |  | |
| 绩效指标 | 效益指标（30分） | 生态效益指标 | 养殖环境和条件 | | | 4 | 明显提升 | 明显提升 | | | 4 |  | |
| 可持续影响指标 | 带动村集体及脱贫户增收年限 | | | 4 | ≧12年 | ≧12年 | | | 4 |  | |
| 基础设施持续使用年限 | | | 4 | ≧10年 | ≧10年 | | | 4 |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口数满意度 | | | 5 | ≥98% | ≥98% | | | 5 |  | |
| 农业经营主体的满意度 | | | 5 | ≥98% | ≥98% | | | 5 |  | |
| **总分** | | | | | | **100** |  | | | **99** | |  | |

**附件5：**

**绩效目标自评表**

**（2021年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 2021年市级衔接资金25万元项目 | | | 项目负责人及电话 | | 王清平08396601929 | | | |
| 主管部门 | | | 剑阁县农业农村局 | | | 实施单位 | | 剑阁县农业农村局 | | | |
| 资金情况 | | |  | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| （万元） | | | 年度资金总额： | 25 | | 25 | | | 10 | 100.00% | 10 |
|  | | | 其中：本年财政拨款 | 25 | | 25 | | | - |  | - |
|  | | | 其他资金 |  | |  | | | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | | |
| 圈龙粮油现代农业园区金山村土地整治50亩 | | | | | 圈龙粮油现代农业园区金山村土地整治50亩 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级  指标 | 三级指标 | | 分值 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |
|
| 产出指标（50分） | 数量  指标 | 土地整治50亩 | | 15 | ≧50 | ≧50 | | 15 |  | |
| 质量  指标 | 项目验收合格率 | | 15 | 100% | 100% | | 15 |  | |
| 时效  指标 | 项目完成及时率 | | 10 | 100% | 100% | | 10 |  | |
| 成本  指标 | 土地整治成本 | | 10 | ≤5000元/亩 | ≤5000元/亩 | | 10 |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 粮油产业带动农户收入（总收入) | | 10 | ≧10万元 | ≧10万元 | | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 粮油产业带动增加贫困人口就业人数 | | 10 | ≥17人 | ≥17人 | | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 改善农业生产基础设施条件 | | 5 | 明显提升 | 明显提升 | | 5 |  | |
| 可持续影响指标 | 基础设施持续使用年限 | | 5 | ≧10年 | ≧10年 | | 5 |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口数满意度 | | 5 | ≥98% | ≥98% | | 5 |  | |
| 农业经营主体的满意度 | | 5 | ≥98% | ≥98% | | 5 |  | |
| **总分** | | | | | **100** |  | | | **100** |  | |