## 绩效目标自评表
附件1
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 剑阁县碑垭粮油现代农业园区乡村旅游建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 母婷婷13881280097
主管部门 |  |  | 剑阁县文化旅游和体育局 |  |  | 实施单位 |  | 剑阁县剑门关蜀道文化传媒(集团)有限公司
资金情况 |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
（万元） |  |  | 年度资金总额： | 270 |  | 194.407 |  |  | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 194.407 |  | 194.407 |  |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 完成标识标牌制作、文化氛围营造、健身设施、青石板铺设休闲广场、青石板步游道（含梯步）、栏杆、植草护坡 |  |  |  |  | 完成标识标牌制作、文化氛围营造、健身设施、青石板铺设休闲广场、青石板步游道（含梯步）、栏杆、植草护坡
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（60分） | 数量指标 | 指标1：标识标牌制作、文化氛围营造、健身设施 |  | 6 | 18个种类 | 18个种类 |  | 6
|  |  | 指标2：青石板铺设休闲广场 |  | 6 | 460平方米 | 460平方米 |  | 6
|  |  | 指标3：青石板步游道（含梯步） |  | 6 | 26.7米 | 26.7米 |  | 6
|  |  | 指标4：栏杆 |  | 6 | 151米 | 151米 |  | 6
|  |  | 指标5：植草护坡 |  | 6 | 500平方米 | 500平方米 |  | 6
|  | 质量指标 | 指标1：设备验收通过率 |  | 10 | 100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：项目支出预算执行率 |  | 5 | 按照要求限时完成 | 按照要求限时完成 |  | 5
|  |  | 指标2：项目完成时间 |  | 5 | 按照要求限时完成 | 按照要求限时完成 |  | 5
|  | 成本指标 | 指标1：设备采购成本合理性 |  | 5 | 采用政府采购 | 采用政府采购 |  | 5
|  |  | 指标2：设备购置成本 |  | 2 | 控制成本 | 控制成本 |  | 2
|  |  | 指标3：设备采购节约率 |  | 3 | 100% | 100% |  | 3
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：受益人数 |  | 5 | 园区附近群众、农家乐 | 园区附近群众、农家乐 |  | 5
|  |  | 指标2：受益范围 |  | 5 | 碑垭粮油现代农业园区及游客 | 碑垭粮油现代农业园区及游客 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 指标1：标志性成果 |  | 5 | 文化氛围营造、健身设施 | 文化氛围营造、健身设施 |  | 5
|  |  | 指标2：其他影响 |  | 5 | 改善园区、农家乐旅游配套环境，方便游客，提升游客满意度，吸引更多游客前往。 | 改善园区、农家乐旅游配套环境，方便游客，提升游客满意度，吸引更多游客前往。 |  | 4
|  | 生态效益指标 | 指标1：对生态环境影响 |  | 3 | 不对生态环境影响产生影响 | 不对生态环境影响产生影响 |  | 3
|  | 可持续影响指标 | 指标1：项目持续发挥作用期限（年） |  | 4 | 永久 | 永久 |  | 2
|  |  | 指标2：对园区未来可持续发展影响 |  | 3 | 完善旅游基础设施 | 完善旅游基础设施 |  | 2
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：对设备购置的满意度 |  | 5 | ≧95% | ≧95% |  | 3
|  |  | 指标2：对项目实施的满意度 |  | 5 | ≧95% | ≧95% |  | 3
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 92