## 新增专项债券用途变动申请表
剑阁县2023年新增专项债券用途变动明细表
[42 empty] | 单位：万元 | 初步核对情况
序号 | 一、债券信息 | [14 empty] | 二、区域信息 | [5 empty] | 三、变动前项目信息 | [9 empty] | 四、变动后项目信息 | [9 empty] | 备注 | 是否符合变动情形 | 需补充资料
| 债券编码 | 债券简称 | 债券全称 | 发行日期 | 到期日期 | 发行利率 | 发行金额 | [5 empty] | 未到期金额 | 未使用金额 | 用途变动金额 | 变动前 |  |  | 变动后 |  |  | 项目名称 | 项目编码 | 项目领域 | 已发行新增专项债券金额 | 主管部门 | 项目单位 | 建设状态（未开工、在建、停工、竣工） | 变动原因 | 债券期限 | 剩余期限(分年发行填报不同剩余期限) | 项目名称 | 项目编码 | 项目领域 | 主管部门 | 项目单位 | 建设状态 （未开工、在建、停工） | 建设期限 | 预计竣工日期 | 债券期限 （3、5、7、10、15、20、30年） | 变动资金计划使用完时间（X年X月X日）
[7 empty] | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |  |  |  | 市（州）名称 | 县（市、区）名称 | 区划编码 | 市（州）名称 | 县（市、区）名称 | 区划编码
1 | 2305325 | 23四川债23 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券（十七期）-2023年四川省政府专项债券（十七期） | 2023-03-31 | 2043-04-03 | 3.17% | 发行金额 2023年: 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 广元市 | 剑阁县 | 510823 | 广元市 | 剑阁县 | 510823 | 剑阁县学前教育建设项目 | P22510823-0031 | 学前教育 | 2000 | 剑阁县教育局 | 四川洪厚建设工程有限公司 | 未开工 | 由于项目至今未进行前期设计，项目短期内不能达到开工条件，预计6月底前不能按省财政厅要求形成实际支付，故需进行项目债券资金用途变动。 | 20 | 20 | 剑阁县五指山景区基础设施配套建设项目 | P21510823-0028 | 文化旅游 | 剑阁县文化旅游和体育局 | 剑阁县剑门关蜀道文化传媒（集团）有限公司 | 在建 | 3年 | 2023-09-01 | 10年 | 2023-06-30