## Sheet1
2024年第三批省级衔接资金、第二批市级衔接资金项目绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 2024年省级（第三批）1625万元及市级（第二批）181.2万元用于农业产业项目 |  |  |  | 项目负责人及电话 |  | 罗映波0839-6665252
主管部门 |  |  | 剑阁县农业农村局 |  |  |  | 实施单位 |  | 相关乡镇人民政府
资金情况 |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
（万元） |  |  | 年度资金总额： | 1806.2 |  | 1806.2 |  |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 1806.2 |  | 1806.2 |  |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 巩固拓展脱贫攻坚成果与实现乡村振兴有效衔接，实现产业振兴。 |  |  |  |  | 巩固拓展脱贫攻坚成果与实现乡村振兴有效衔接，实现产业振兴。
绩 | 一级 | 二级 | 三级指标 |  | 分值 | 预期指标值（包含数字及文字描述） |  | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 指标 | 指标
效 | 产出 | 数量 | 建万亩标准化小麦种植区 |  | 5 | 1个 |  | 1个 | 5
| 指标 | 指标 | 改造低效猕猴桃产业园 |  | 5 | 380亩 |  | 380亩 | 5
指 | （50分 |  | 提升标准化猕猴桃基地 |  | 5 | 1050亩 |  | 1050亩 | 5
|  |  | 新（改）建冻库、加工分选场 |  | 5 | 6处 |  | 6处 | 5
标 |  |  | 新建（改建）养殖鸡舍 |  | 5 | 12163平方米 |  | 12163平方米 | 5
|  |  | 配套蛋鸡养殖场管理用房 |  | 5 | 1818平方米 |  | 1818平方米 | 5
|  |  | 高标准农田管护面积 |  | 5 | 5.4万亩 |  | 5.4万亩 | 5
|  |  | 新建区域性农机服务中心，完善农机社会化服务平台建设 |  | 5 | 1个 |  | 1个 | 5
|  |  | 乡村振兴战略分类考评激励成绩突出乡镇、突出村、突出重点帮扶村进行奖补 |  | 4 | 20个 |  | 20个 | 4
|  | 质量 | 项目验收合格率 |  | 2 | 100% |  | 100% | 2
指标
|  | 时效 | 项目完成及时率 |  | 2 | 100% |  | 100% | 2
指标
|  | 成本 | 村园、巩固提升肉牛羊养殖场补助 |  | 2 | 按行业标准执行 |  | 按行业标准执行 | 2
指标
| 效益 | 经济效益指标 | 实现周边农户就近务工 |  | 10 | 明显提高 |  | 明显提高 | 9
| 指标 | 社会效益指标 | 巩固拓展脱贫攻坚成果程度 |  | 10 | 明显增强 |  | 明显增强 | 10
| （30分） | 生态效益指标 | 农村人居环境 |  | 10 | 明显提升 |  | 明显提升 | 8
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口数满意度 |  | 5 | ≥98% |  | ≥98% | 5
指标
| （10分） |  | 农业经营主体的满意度 |  | 5 | ≥98% |  | ≥98% | 5
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 98