附件

剑阁县2021年实施乡村振兴林业产业项目安排表

| 项目类别 和名称 | 建设任务 |  |  |  | 计划投资 |  |  | 资金使用监管责任单位 | 扶贫成效 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实施地点 | 建设规模及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 其中：整合涉农资金投入 | 整合涉农金来源（要说明资金来源层级） |  | 惠及脱贫村（个） | 惠及脱贫户（户） |
| 合计 |  |  |  |  | 2589.00 | 2589.00 |  |  | 71 | 2976 |
| 一、林业园区 |  |  |  |  | 1956.09 | 1956.09 |  |  | 2 | 167 |
| (一）二龙核桃现代林业园区 |  |  |  |  | 1132.69 | 1132.69 |  |  |  | 46 |
| 1.晒坝、梯步道、旅游配套设施及附属工程项目 | 下寺镇 二龙村 | 新建晒坝1800㎡、梯步道1处、旅游配套设施1处、晒坝堡坎2处及其他附属工程。 | 达到建设 要求 | 12月底 | 270 | 270 | 省级衔接推进乡村振兴补助资金（第二批） | 县林业局 |  |  |
| 2.生产道路项目 | 下寺镇 二龙村 | 新建园区生产作业道2km。 | 达到建设 要求 | 12月底 | 95 | 95 | 省级衔接推进乡村振兴补助资金（第二批） | 县林业局 |  |  |
| 3.三产融合采摘停车场厕所配套设施项目 | 下寺镇 二龙村 | 配套采摘停车场1处、厕所1处；硬化林旅融合核桃文化广场1600㎡。 | 达到建设 要求 | 12月底 | 107 | 107 | 省级衔接推进乡村振兴补助资金（第二批） | 县林业局 |  |  |
| 4.三产融合园区入口标识标牌建设项目 | 下寺镇 二龙村 | 园区入口标识标牌建设2处 | 达到建设 要求 | 12月底 | 80 | 80 | 省级衔接推进乡村振兴补助资金（第二批） | 县林业局 |  |  |

| 项目类别 和名称 | 建设任务 |  |  |  | 计划投资 |  |  | 资金使用监管责任单位 | 扶贫成效 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实施地点 | 建设规模及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 其中：整合涉农资金投入 | 整合涉农金来源（要说明资金来源层级） |  | 惠及脱贫村（个） | 惠及脱贫户（户） |
| 5.林草信息化服务平台提升项目 | 下寺镇 二龙村 | 增加监控设备和点位，平台信息系统能力提升和数据接入。 | 达到建设 要求 | 12月底 | 89.19 | 72.5 | 省级衔接推进乡村振兴补助资金（第二批） | 县林业局 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 16.69 | 中央财政林业改革发展资金 | 县林业局 |  |  |
| 6.基地排水渠及堡砍建设项目 | 下寺镇 二龙村 | 硬化渠道2000m及园区堡砍建设项目。 | 240元/m | 12月底 | 89 | 89 | 省级衔接推进乡村振兴补助资金（第二批） | 县林业局 |  |  |
| 7.产业成效管护提升及良种改接项目 | 下寺镇 二龙村 | 园区补植补造施肥、灌排水、病虫防治、除草等田管3000亩。 | 200元/亩 | 12月底 | 60 | 60 | 省级衔接推进乡村振兴补助资金（第二批） | 县林业局 |  |  |
|  |  | 良种改接500亩。 | 220元/亩 | 12月底 | 11 | 11 | 省级衔接推进乡村振兴补助资金（第二批） | 县林业局 |  |  |
| 8.低效林改造项目 | 下寺镇 二龙村 | 林地的流转、开挖、整地，核桃栽植140亩。 | 2500元/亩 | 12月底 | 35 | 35 | 省级衔接推进乡村振兴补助资金（第二批） | 县林业局 |  |  |
| 9.初加工配套补助项目 | 下寺镇 二龙村 | 新建初加工房500㎡，配套加工烘烤设备及废弃物处理设施。 | 830元/㎡ | 12月底 | 41.5 | 41.5 | 省级衔接推进乡村振兴补助资金（第二批） | 县林业局 |  |  |

| 项目类别 和名称 | 建设任务 |  |  |  | 计划投资 |  |  | 资金使用监管责任单位 | 扶贫成效 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实施地点 | 建设规模及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 其中：整合涉农资金投入 | 整合涉农金来源（要说明资金来源层级） |  | 惠及脱贫村（个） | 惠及脱贫户（户） |
| 10先进生产工具配套项目 | 下寺镇 二龙村 | 购置先进生产工具10套。 | 3.6/套 | 12月底 | 36 | 36 | 省级衔接推进乡村振兴补助资金（第二批） | 县林业局 |  |  |
| 11.中药材补助项目 | 下寺镇 二龙村 | 单年生中药材650亩。 | 200元/亩 | 12月底 | 13 | 13 | 省级衔接推进乡村振兴补助资金（第二批） | 县林业局 |  |  |
|  |  | 多年生中药材种植补助350亩。 | 600元/亩 | 12月底 | 21 | 21 | 省级衔接推进乡村振兴补助资金（第二批） | 县林业局 |  |  |
| 12.采收采摘休息设施配套项目 | 下寺镇 二龙村 | 采摘休息服务设施配套5处 | 达到建设要求 | 12月底 | 45 | 45 | 省级衔接推进乡村振兴补助资金（第二批） | 县林业局 |  |  |
| 13.生态植被恢复项目 | 下寺镇 二龙村 | 园区生态植被恢复16000㎡。 | 达到建设要求 | 12月底 | 140 | 140 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  |  |
| （二）木马华丰笋用竹园区 |  |  |  |  | 563.4 | 563.4 |  |  | 1 | 65 |
| 1.华丰笋用竹园区生产道路项目 | 木马镇 金魁村 | 园区4.5米宽干道硬化8.3千米。 | 48万元/千米 | 12月底 | 398.4 | 398.4 | 省级衔接推进乡村振兴补助资金（第二批） | 县林业局 |  |  |

| 项目类别 和名称 | 建设任务 |  |  |  | 计划投资 |  |  | 资金使用监管责任单位 | 扶贫成效 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实施地点 | 建设规模及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 其中：整合涉农资金投入 | 整合涉农金来源（要说明资金来源层级） |  | 惠及脱贫村（个） | 惠及脱贫户（户） |
| 2.华丰笋用竹园区低改整地扩面项目 | 木马镇 金魁村 | 低改整地扩面500亩。 | 0.25万元/亩 | 12月底 | 125 | 125 | 省级衔接推进乡村振兴补助资金（第二批） | 县林业局 |  |  |
| 3.华丰笋用竹园区产业成效提升项目 | 木马镇 金魁村 | 产业成效提升2000亩。 | 0.02万元/亩 | 12月底 | 40 | 40 | 省级衔接推进乡村振兴补助资金（第二批） | 县林业局 |  |  |
| （三）普安水池中药材园区 |  |  |  |  | 260 | 260 |  |  | 1 | 56 |
| 1.水池中药材园区产业低产低效林改造项目 | 普安镇 水池村 | 低产低效林改造400亩。 | 0.25万元/亩 | 12月底 | 100.00 | 100.00 | 省级衔接推进乡村振兴补助资金（第二批） | 县林业局 |  |  |
| 2.水池中药材园区生产道路建设项目 | 普安镇 水池村 | 新建园区 4.5 米宽主干道 2 千米、2.5米宽作业道2千米。 | 达到建设要求 | 12月底 | 160.00 | 160.00 | 省级衔接推进乡村振兴补助资金（第二批） | 县林业局 |  |  |
| 二、林业特色产业示范基地 |  |  |  |  | 96.00 | 96.00 |  |  | 3 | 211 |
| 1.开封金银花基地 | 开封镇 | 产业成效提升600亩。 | 产业提质增效200元/亩。 | 12月底 | 12.00 | 12.00 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 | 2 | 120 |
| 项目类别 和名称 | 建设任务 |  |  |  | 计划投资 |  |  | 资金使用监管责任单位 | 扶贫成效 |  |
|  | 实施地点 | 建设规模及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 其中：整合涉农资金投入 | 整合涉农金来源（要说明资金来源层级） |  | 惠及脱贫村（个） | 惠及脱贫户（户） |
| 2.剑阁县油橄榄基地 | 开封镇鞍山村、武连三元村 | 产业成效提升600亩。 | 产业提质增效200元/亩。 | 12月底 | 12.00 | 12.00 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 41 |
| 3.剑门关青树核桃基地 | 剑门关镇青树村 | 产业成效提升1100亩。 | 产业提质增效200元/亩。 | 12月底 | 22.00 | 22.00 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 12 |
| 4.白龙元宝枫基地 | 白龙镇 先锋村 | 产业成效提升1400亩。 | 产业提质增效200元/亩。 | 12月底 | 28.00 | 28.00 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 35 |
| 5.武连枣垭核桃基地 | 武连镇 枣垭村 | 产业成效提升1100亩。 | 产业成效提升200元/亩。 | 12月底 | 22.00 | 22.00 | 省级衔接推进乡村振兴补助资金（第二批） | 县林业局 |  | 3 |
| 三、特色产业 |  |  |  |  | 536.91 | 536.91 |  |  | 66 | 2598 |
| 1.核桃品改 | 16个乡镇45个村 | 3110亩 |  |  | 67.35 | 67.35 |  |  | 19 | 538 |
| 核桃品改 | 公兴镇 凤凰村 | 63亩 | 成活芽按6.6元/芽 | 12月底 | 1.36 | 1.36 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 27 |
| 核桃品改 | 公兴镇 文林村 | 61亩 | 成活芽按6.6元/芽 | 12月底 | 1.32 | 1.32 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 28 |
| 核桃品改 | 公兴镇 宝龙村 | 26亩 | 成活芽按6.6元/芽 | 12月底 | 0.57 | 0.57 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 20 |
| 项目类别 和名称 | 建设任务 |  |  |  | 计划投资 |  |  | 资金使用监管责任单位 | 扶贫成效 |  |
|  | 实施地点 | 建设规模及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 其中：整合涉农资金投入 | 整合涉农金来源（要说明资金来源层级） |  | 惠及脱贫村（个） | 惠及脱贫户（户） |
| 核桃品改 | 公兴镇 石马村 | 49亩 | 成活芽按6.6元/芽 | 12月底 | 1.05 | 1.05 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 29 |
| 核桃品改 | 公兴镇 人马垭村 | 14亩 | 成活芽按6.6元/芽 | 12月底 | 0.30 | 0.30 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 2 |
| 核桃品改 | 开封镇 泉水村 | 73亩 | 成活芽按6.6元/芽 | 12月底 | 1.58 | 1.58 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 1 |
| 核桃品改 | 开封镇 高垭村 | 2亩 | 成活芽按6.6元/芽 | 12月底 | 0.05 | 0.05 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 19 |
| 核桃品改 | 开封镇 碗泉村 | 32亩 | 成活芽按6.6元/芽 | 12月底 | 0.70 | 0.70 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 2 |
| 核桃品改 | 开封镇 石印村 | 81亩 | 成活芽按6.6元/芽 | 12月底 | 1.75 | 1.75 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 26 |
| 核桃品改 | 开封镇 青荣村 | 26亩 | 成活芽按6.6元/芽 | 12月底 | 0.57 | 0.57 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 10 |
| 核桃品改 | 龙源镇 九龙村 | 36亩 | 成活芽按6.6元/芽 | 12月底 | 0.78 | 0.78 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 2 |
| 核桃品改 | 龙源镇 天堂村 | 79亩 | 成活芽按6.6元/芽 | 12月底 | 1.72 | 1.72 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 20 |
| 核桃品改 | 普安镇 锯山村 | 132亩 | 成活芽按6.6元/芽 | 12月底 | 2.86 | 2.86 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 2 |

| 项目类别 和名称 | 建设任务 |  |  |  | 计划投资 |  |  | 资金使用监管责任单位 | 扶贫成效 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实施地点 | 建设规模及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 其中：整合涉农资金投入 | 整合涉农金来源（要说明资金来源层级） |  | 惠及脱贫村（个） | 惠及脱贫户（户） |
| 核桃品改 | 普安镇 柳垭村 | 32亩 | 成活芽按6.6元/芽 | 12月底 | 0.70 | 0.70 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 5 |
| 核桃品改 | 普安镇 双丰村 | 142亩 | 成活芽按6.6元/芽 | 12月底 | 3.09 | 3.09 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 14 |
| 核桃品改 | 普安镇 星光村 | 36亩 | 成活芽按6.6元/芽 | 12月底 | 0.78 | 0.78 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 2 |
| 核桃品改 | 普安镇 五星村 | 16亩 | 成活芽按6.6元/芽 | 12月底 | 0.36 | 0.36 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 1 |
| 核桃品改 | 普安镇 青碑村 | 7亩 | 成活芽按6.6元/芽 | 12月底 | 0.16 | 0.16 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 10 |
| 核桃品改 | 王河镇 柘坝村 | 54亩 | 成活芽按6.6元/芽 | 12月底 | 1.18 | 1.18 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 1 |
| 核桃品改 | 元山镇 双柳村 | 24亩 | 成活芽按6.6元/芽 | 12月底 | 0.51 | 0.51 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 3 |
| 核桃品改 | 元山镇 时古村 | 112亩 | 成活芽按6.6元/芽 | 12月底 | 2.43 | 2.43 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 25 |
| 核桃品改 | 羊岭镇 马鞍山村 | 80亩 | 成活芽按6.6元/芽 | 12月底 | 1.73 | 1.73 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 20 |
| 核桃品改 | 羊岭镇 青柏村 | 61亩 | 成活芽按6.6元/芽 | 12月底 | 1.33 | 1.33 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 3 |

| 项目类别 和名称 | 建设任务 |  |  |  | 计划投资 |  |  | 资金使用监管责任单位 | 扶贫成效 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实施地点 | 建设规模及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 其中：整合涉农资金投入 | 整合涉农金来源（要说明资金来源层级） |  | 惠及脱贫村（个） | 惠及脱贫户（户） |
| 核桃品改 | 羊岭镇 太平社区 | 24亩 | 成活芽按6.6元/芽 | 12月底 | 0.53 | 0.53 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 2 |
| 核桃品改 | 杨村镇 石门村 | 10亩 | 成活芽按6.6元/芽 | 12月底 | 0.21 | 0.21 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 4 |
| 核桃品改 | 杨村镇 佛山村 | 63亩 | 成活芽按6.6元/芽 | 12月底 | 1.38 | 1.38 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 2 |
| 核桃品改 | 涂山镇厚子铺社区 | 20亩 | 成活芽按6.6元/芽 | 12月底 | 0.43 | 0.43 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 1 |
| 核桃品改 | 姚家镇 银溪村 | 29亩 | 成活芽按6.6元/芽 | 12月底 | 0.64 | 0.64 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 12 |
| 核桃品改 | 姚家镇 繁荣村 | 32亩 | 成活芽按6.6元/芽 | 12月底 | 0.69 | 0.69 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 8 |
| 核桃品改 | 姚家镇 北庙村 | 60亩 | 成活芽按6.6元/芽 | 12月底 | 1.30 | 1.30 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 3 |
| 核桃品改 | 姚家镇 明兴村 | 50亩 | 成活芽按6.6元/芽 | 12月底 | 1.08 | 1.08 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 2 |
| 核桃品改 | 义兴镇 甘水村 | 160亩 | 成活芽按6.6元/芽 | 12月底 | 3.47 | 3.47 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 3 |
| 核桃品改 | 盐店镇 西庙村 | 133亩 | 成活芽按6.6元/芽 | 12月底 | 2.88 | 2.88 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 3 |

| 项目类别 和名称 | 建设任务 |  |  |  | 计划投资 |  |  | 资金使用监管责任单位 | 扶贫成效 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实施地点 | 建设规模及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 其中：整合涉农资金投入 | 整合涉农金来源（要说明资金来源层级） |  | 惠及脱贫村（个） | 惠及脱贫户（户） |
| 核桃品改 | 木马镇 金魁村 | 32亩 | 成活芽按6.6元/芽 | 12月底 | 0.69 | 0.69 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 7 |
| 核桃品改 | 木马镇 七柏村 | 11亩 | 成活芽按6.6元/芽 | 12月底 | 0.24 | 0.24 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 7 |
| 核桃品改 | 下寺镇 冠京村 | 111亩 | 成活芽按6.6元/芽 | 12月底 | 2.40 | 2.40 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 23 |
| 核桃品改 | 下寺镇 渡口社区 | 14亩 | 成活芽按6.6元/芽 | 12月底 | 0.30 | 0.30 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 0 |
| 核桃品改 | 下寺镇 普广村 | 31亩 | 成活芽按6.6元/芽 | 12月底 | 0.68 | 0.68 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 19 |
| 核桃品改 | 下寺镇 青溪村 | 185亩 | 成活芽按6.6元/芽 | 12月底 | 4.00 | 4.00 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 13 |
| 核桃品改 | 剑门关镇高峰村 | 44亩 | 成活芽按6.6元/芽 | 12月底 | 0.95 | 0.95 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 50 |
| 核桃品改 | 剑门关镇桂花村 | 61亩 | 成活芽按6.6元/芽 | 12月底 | 1.33 | 1.33 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 23 |
| 核桃品改 | 剑门关镇天桥村 | 303亩 | 成活芽按6.6元/芽 | 12月底 | 6.50 | 6.50 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 31 |
| 核桃品改 | 剑门关镇青树村 | 108亩 | 成活芽按6.6元/芽 | 12月底 | 2.34 | 2.34 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 13 |

| 项目类别 和名称 | 建设任务 |  |  |  | 计划投资 |  |  | 资金使用监管责任单位 | 扶贫成效 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实施地点 | 建设规模及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 其中：整合涉农资金投入 | 整合涉农金来源（要说明资金来源层级） |  | 惠及脱贫村（个） | 惠及脱贫户（户） |
| 核桃品改 | 汉阳镇 登煌村 | 71亩 | 成活芽按6.6元/芽 | 12月底 | 1.55 | 1.55 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 12 |
| 核桃品改 | 汉阳镇 永泉村 | 320亩 | 成活芽按6.6元/芽 | 12月底 | 6.88 | 6.88 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 28 |
| 2.核桃管护小计 | 27个乡镇73个村 | 13205亩 |  |  | 158.46 | 158.46 |  |  | 28 | 441 |
| 核桃管护 | 白龙镇 广坪村 | 170亩 | 120元/亩 | 12月底 | 2.04 | 2.04 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 5 |
| 核桃管护 | 白龙镇 河垭村 | 80亩 | 120元/亩 | 12月底 | 0.96 | 0.96 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 2 |
| 核桃管护 | 白龙镇 三湾社区 | 50亩 | 120元/亩 | 12月底 | 0.60 | 0.60 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 3 |
| 核桃管护 | 东宝镇 联峰村 | 100亩 | 120元/亩 | 12月底 | 1.20 | 1.20 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 7 |
| 核桃管护 | 公兴镇 宝龙村 | 430亩 | 120元/亩 | 12月底 | 5.16 | 5.16 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 31 |
| 核桃管护 | 公兴镇 凤凰村 | 110亩 | 120元/亩 | 12月底 | 1.32 | 1.32 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 23 |
| 核桃管护 | 公兴镇 文林村 | 300亩 | 120元/亩 | 12月底 | 3.60 | 3.60 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 28 |

| 项目类别 和名称 | 建设任务 |  |  |  | 计划投资 |  |  | 资金使用监管责任单位 | 扶贫成效 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实施地点 | 建设规模及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 其中：整合涉农资金投入 | 整合涉农金来源（要说明资金来源层级） |  | 惠及脱贫村（个） | 惠及脱贫户（户） |
| 核桃管护 | 汉阳镇 永泉村 | 180亩 | 120元/亩 | 12月底 | 2.16 | 2.16 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 3 |
| 核桃管护 | 汉阳镇 东青村 | 100亩 | 120元/亩 | 12月底 | 1.20 | 1.20 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 7 |
| 核桃管护 | 鹤龄镇 龙潭村 | 60亩 | 120元/亩 | 12月底 | 0.72 | 0.72 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 1 |
| 核桃管护 | 鹤龄镇 化林村 | 60亩 | 120元/亩 | 12月底 | 0.72 | 0.72 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 7 |
| 核桃管护 | 鹤龄镇 金珠村 | 50亩 | 120元/亩 | 12月底 | 0.60 | 0.60 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 3 |
| 核桃管护 | 鹤龄镇 赤化社区 | 40亩 | 120元/亩 | 12月底 | 0.48 | 0.48 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 2 |
| 核桃管护 | 剑门关镇高峰村 | 150亩 | 120元/亩 | 12月底 | 1.80 | 1.80 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 4 |
| 核桃管护 | 剑门关镇高观村 | 100亩 | 120元/亩 | 12月底 | 1.20 | 1.20 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 4 |
| 核桃管护 | 剑门关镇元岭村 | 80亩 | 120元/亩 | 12月底 | 0.96 | 0.96 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 8 |
| 核桃管护 | 江口镇木林坝社区 | 400亩 | 120元/亩 | 12月底 | 4.80 | 4.80 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 17 |

| 项目类别 和名称 | 建设任务 |  |  |  | 计划投资 |  |  | 资金使用监管责任单位 | 扶贫成效 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实施地点 | 建设规模及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 其中：整合涉农资金投入 | 整合涉农金来源（要说明资金来源层级） |  | 惠及脱贫村（个） | 惠及脱贫户（户） |
| 核桃管护 | 开封镇 高垭村 | 120亩 | 120元/亩 | 12月底 | 1.44 | 1.44 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 8 |
| 核桃管护 | 开封镇 泉水村 | 250亩 | 120元/亩 | 12月底 | 3.00 | 3.00 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 7 |
| 核桃管护 | 开封镇 碗朱村 | 120亩 | 120元/亩 | 12月底 | 1.44 | 1.44 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 2 |
| 核桃管护 | 开封镇 石印村 | 190亩 | 120元/亩 | 12月底 | 2.28 | 2.28 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 2 |
| 核桃管护 | 开封镇 庙湾社区 | 70亩 | 120元/亩 | 12月底 | 0.84 | 0.84 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 1 |
| 核桃管护 | 柳沟镇 太平村 | 700亩 | 120元/亩 | 12月底 | 8.40 | 8.40 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 7 |
| 核桃管护 | 龙源镇 天堂村 | 280亩 | 120元/亩 | 12月底 | 3.36 | 3.36 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 4 |
| 核桃管护 | 龙源镇 九龙村 | 270亩 | 120元/亩 | 12月底 | 3.24 | 3.24 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 4 |
| 核桃管护 | 木马镇 井泉村 | 400亩 | 120元/亩 | 12月底 | 4.80 | 4.80 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 25 |
| 核桃管护 | 木马镇 柳青村 | 80亩 | 120元/亩 | 12月底 | 0.96 | 0.96 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 5 |

| 项目类别 和名称 | 建设任务 |  |  |  | 计划投资 |  |  | 资金使用监管责任单位 | 扶贫成效 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实施地点 | 建设规模及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 其中：整合涉农资金投入 | 整合涉农金来源（要说明资金来源层级） |  | 惠及脱贫村（个） | 惠及脱贫户（户） |
| 核桃管护 | 木马镇 七柏村 | 120亩 | 120元/亩 | 12月底 | 1.44 | 1.44 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 3 |
| 核桃管护 | 木马镇 金魁村 | 120亩 | 120元/亩 | 12月底 | 1.44 | 1.44 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 7 |
| 核桃管护 | 普安镇 二郎村 | 220亩 | 120元/亩 | 12月底 | 2.64 | 2.64 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 2 |
| 核桃管护 | 普安镇 共和村 | 200亩 | 120元/亩 | 12月底 | 2.40 | 2.40 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 1 |
| 核桃管护 | 普安镇 田家村 | 70亩 | 120元/亩 | 12月底 | 0.84 | 0.84 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 3 |
| 核桃管护 | 普安镇 双丰村 | 270亩 | 120元/亩 | 12月底 | 3.24 | 3.24 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 9 |
| 核桃管护 | 普安镇 前锋村 | 150亩 | 120元/亩 | 12月底 | 1.80 | 1.80 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 1 |
| 核桃管护 | 普安镇 柳垭村 | 110亩 | 120元/亩 | 12月底 | 1.32 | 1.32 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 3 |
| 核桃管护 | 樵店乡 中岩村 | 90亩 | 120元/亩 | 12月底 | 1.08 | 1.08 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 4 |
| 核桃管护 | 涂山镇 迎新村 | 30亩 | 120元/亩 | 12月底 | 0.36 | 0.36 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 6 |

| 项目类别 和名称 | 建设任务 |  |  |  | 计划投资 |  |  | 资金使用监管责任单位 | 扶贫成效 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实施地点 | 建设规模及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 其中：整合涉农资金投入 | 整合涉农金来源（要说明资金来源层级） |  | 惠及脱贫村（个） | 惠及脱贫户（户） |
| 核桃管护 | 涂山镇厚子铺社区 | 30亩 | 120元/亩 | 12月底 | 0.36 | 0.36 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 3 |
| 核桃管护 | 王河镇 荣光村 | 260亩 | 120元/亩 | 12月底 | 3.12 | 3.12 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 5 |
| 核桃管护 | 王河镇 公店村 | 380亩 | 120元/亩 | 12月底 | 4.56 | 4.56 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 5 |
| 核桃管护 | 王河镇 群力村 | 180亩 | 120元/亩 | 12月底 | 2.16 | 2.16 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 7 |
| 核桃管护 | 王河镇 鲁垭村 | 300亩 | 120元/亩 | 12月底 | 3.60 | 3.60 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 3 |
| 核桃管护 | 王河镇 南华村 | 200亩 | 120元/亩 | 12月底 | 2.40 | 2.40 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 1 |
| 核桃管护 | 武连镇 觉苑社区 | 600亩 | 120元/亩 | 12月底 | 7.20 | 7.20 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 1 |
| 核桃管护 | 下寺镇 上寺村 | 200亩 | 120元/亩 | 12月底 | 2.40 | 2.40 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 1 |
| 核桃管护 | 下寺镇 冠京村 | 260亩 | 120元/亩 | 12月底 | 3.12 | 3.12 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 8 |
| 核桃管护 | 下寺镇 空木村 | 200亩 | 120元/亩 | 12月底 | 2.40 | 2.40 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 26 |

| 项目类别 和名称 | 建设任务 |  |  |  | 计划投资 |  |  | 资金使用监管责任单位 | 扶贫成效 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实施地点 | 建设规模及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 其中：整合涉农资金投入 | 整合涉农金来源（要说明资金来源层级） |  | 惠及脱贫村（个） | 惠及脱贫户（户） |
| 核桃管护 | 下寺镇 普广村 | 100亩 | 120元/亩 | 12月底 | 1.20 | 1.20 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 4 |
| 核桃管护 | 下寺镇 三江社区 | 400亩 | 120元/亩 | 12月底 | 4.80 | 4.80 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 5 |
| 核桃管护 | 香沉镇 剑南村 | 250亩 | 120元/亩 | 12月底 | 3.00 | 3.00 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 2 |
| 核桃管护 | 秀钟乡 钟山村 | 150亩 | 120元/亩 | 12月底 | 1.80 | 1.80 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 1 |
| 核桃管护 | 盐店镇 鲜花村 | 173亩 | 120元/亩 | 12月底 | 2.08 | 2.08 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 6 |
| 核桃管护 | 盐店镇 双马村 | 158亩 | 120元/亩 | 12月底 | 1.90 | 1.90 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 2 |
| 核桃管护 | 盐店镇 西庙村 | 334亩 | 120元/亩 | 12月底 | 4.00 | 4.00 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 4 |
| 核桃管护 | 演圣镇 寅圣村 | 110亩 | 120元/亩 | 12月底 | 1.32 | 1.32 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 4 |
| 核桃管护 | 演圣镇 梁垭村 | 110亩 | 120元/亩 | 12月底 | 1.32 | 1.32 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 3 |
| 核桃管护 | 羊岭镇 石城村 | 100亩 | 120元/亩 | 12月底 | 1.20 | 1.20 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 12 |

| 项目类别 和名称 | 建设任务 |  |  |  | 计划投资 |  |  | 资金使用监管责任单位 | 扶贫成效 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实施地点 | 建设规模及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 其中：整合涉农资金投入 | 整合涉农金来源（要说明资金来源层级） |  | 惠及脱贫村（个） | 惠及脱贫户（户） |
| 核桃管护 | 杨村镇 佛山村 | 200亩 | 120元/亩 | 12月底 | 2.40 | 2.40 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 6 |
| 核桃管护 | 杨村镇 柏梓村 | 100亩 | 120元/亩 | 12月底 | 1.20 | 1.20 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 14 |
| 核桃管护 | 杨村镇 三合村 | 70亩 | 120元/亩 | 12月底 | 0.84 | 0.84 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 11 |
| 核桃管护 | 杨村镇 官店村 | 50亩 | 120元/亩 | 12月底 | 0.60 | 0.60 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 14 |
| 核桃管护 | 杨村镇 青墟村 | 100亩 | 120元/亩 | 12月底 | 1.20 | 1.20 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 3 |
| 核桃管护 | 杨村镇 石门村 | 70亩 | 120元/亩 | 12月底 | 0.84 | 0.84 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 3 |
| 核桃管护 | 姚家镇 北庙村 | 180亩 | 120元/亩 | 12月底 | 2.16 | 2.16 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 3 |
| 核桃管护 | 姚家镇 天字村 | 80亩 | 120元/亩 | 12月底 | 0.96 | 0.96 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 1 |
| 核桃管护 | 姚家镇 银溪村 | 100亩 | 120元/亩 | 12月底 | 1.20 | 1.20 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 8 |
| 核桃管护 | 义兴镇 红星村 | 100亩 | 120元/亩 | 12月底 | 1.20 | 1.20 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 3 |

| 项目类别 和名称 | 建设任务 |  |  |  | 计划投资 |  |  | 资金使用监管责任单位 | 扶贫成效 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实施地点 | 建设规模及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 其中：整合涉农资金投入 | 整合涉农金来源（要说明资金来源层级） |  | 惠及脱贫村（个） | 惠及脱贫户（户） |
| 核桃管护 | 元山镇 白坝村 | 500亩 | 120元/亩 | 12月底 | 6.00 | 6.00 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 2 |
| 核桃管护 | 元山镇 时古村 | 200亩 | 120元/亩 | 12月底 | 2.40 | 2.40 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 6 |
| 核桃管护 | 元山镇 金竹村 | 140亩 | 120元/亩 | 12月底 | 1.68 | 1.68 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 1 |
| 核桃管护 | 元山镇 石楼村 | 200亩 | 120元/亩 | 12月底 | 2.40 | 2.40 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 1 |
| 核桃管护 | 张王镇 金号村 | 150亩 | 120元/亩 | 12月底 | 1.80 | 1.80 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 1 |
| 核桃管护 | 张王镇 青龙社区 | 150亩 | 120元/亩 | 12月底 | 1.80 | 1.80 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  | 2 |
| 3.林产品初加工 | 剑门关镇、下寺镇 | 剑门关镇核桃初加工设备1个；下寺镇中药材初加工设备1个。 | 4万元/个 | 12月底 | 8.00 | 8.00 | 省级衔接推进乡村振兴补助资金（第二批） | 县林业局 |  | 38 |
| 4.林产品”三品一标“ | 元山镇、开封镇 | 有机认证2个（元山核桃1个，开封镇油橄榄1个） | 6.25万元/个 | 12月底 | 12.50 | 12.50 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 41 |

| 项目类别 和名称 | 建设任务 |  |  |  | 计划投资 |  |  | 资金使用监管责任单位 | 扶贫成效 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实施地点 | 建设规模及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 其中：整合涉农资金投入 | 整合涉农金来源（要说明资金来源层级） |  | 惠及脱贫村（个） | 惠及脱贫户（户） |
| 5.林业产业技术服务 | 全县 | 4名县聘核桃技术员 | 6万元/人 | 12月底 | 24.00 | 24.00 | 省级衔接推进乡村振兴补助资金（第二批） | 县林业局 | 17 | 538 |
| 6.技术培训 | 全县 | 培训人次1000人 | 180元/人 | 12月底 | 18.60 | 18.60 | 省级衔接推进乡村振兴补助资金（第二批） | 县林业局 |  | 1000 |
| 7.剑南现代农业园区及林业产业基地植被恢复 | 白龙镇、公兴镇、杨村镇、汉阳镇翠云社区、下镇中心村 | 园区及基地重要节点植被恢复 |  | 12月底 | 120 | 120 | 中央财政林业 改革发展资金 | 县林业局 |  |  |
| 8.禁食野生动物处置转型产业补助项目 | 全县 | 转型发展农林产业项目农户13户 | 达到建设要求 | 12月底 | 128 | 128 | 省级衔接推进乡村振兴补助资金（第二批） | 县林业局 | 1 | 2 |