# 2022年度

# 剑阁县不动产登记管理中心单位决算

目录

公开时间：2023年11月28日

第一部分 单位概况	1

一、 主要职责	1

（一）单位职责	1

（二）2022年重点工作完成情况	1

二、机构设置	3

第二部分 2022年度单位决算情况说明	4

一、收入支出决算总体情况说明	4

二、收入决算情况说明	4

三、支出决算情况说明	5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9

八、政府性基金预算支出决算情况说明	11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11

十、其他重要事项的情况说明	11

第三部分 名词解释	13

第四部分 附件	16

第五部分 附表	27

一、收入支出决算总表	27

二、收入决算表	27

三、支出决算表	27

四、财政拨款收入支出决算总表	27

五、财政拨款支出决算明细表	27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	27

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	27

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	27

第一部分 单位概况

- 主要职责

（一）单位职责

贯彻执行土地登记、房屋登记及其交易、林地登记等不动产登记政策、法规；负责城市规划区内土地登记、房屋登记及其交易、林地登记受理经办工作；负责不动产登记基础平台建设和管理，做好数据的整理、备份、依法对外查询工作。

（二）2022年重点工作完成情况

1、办理不动产登记发放不动产权证书2839 件（其中首次登记 172 件，转移登记2503 件，变更登记92件，更正登记21件，补换证登记72件）。发放不动产登记证明1406件（其中抵押登记1064件，预告抵押登记311件，预告登记31件）。查封登记、解除查封登记115件。全年累计办件5381件。登记费共收70.37万元。在全县分片区建立登记服务站，群众可就近办理；实现了房地产交易、不动产登记、税务、“三窗合一”；在农商银行设立了不动产抵押登记延伸窗口。

2、“房地一体”确权登记工作推进顺利，目前完成外业测绘、收集资料168191户，完成占比100%，地籍图属性挂接、公示及勘误，完成占比100%。确认签字与权籍建库关键时期，可望年底前完成档案整理及扫描归档归件，为下一步迎检将完成市级验收，登记缮证做好准备。

3、林权数据整合是推进我县林权制度改革，保障群众合法权益，进一步完善不动产登记体系具有重要作用。自2008年全县集体林权改革以来，已确权登记发证的141794户、530000宗林权宗地的外业补充调查及存量数据整合，并与全国不动产登记数据进行汇交。该项目采购资金已通过县委常委会议（第47次），政府常务会议（第15次），会议要求分三个年度据实解决林权数据整合工作经费1152.02万元。为加快推进我县林权数据整合工作，已特函请县财政局及时给予安排项目采购资金。并确定了招标代理机构，目前正在协调财政局安排资金，资金一旦落实随即公招作业单位。

4、根据《剑阁县问题楼盘不动产权证办理处置工作的实施意见》（剑府发〔2020〕9号文）精神，切实保障购房群众的切身利益，维护社会稳定，促进全县房地产市场健康平稳发展。配合县遗留问题处置办公室，全县办结遗留问题楼盘已结案销号22个，结案率71%,2135户将办结产权证。其中问题楼盘13个，已结案销号6个（剑门驿栈、龙居苑、城北丽景一期、元山首座、开封玉兰小区、公兴兴业花园），结案率46.1%。剑门府、烟灯广场2个楼盘已进入破产清算程序；时代金座楼盘、半山公馆一期项目已实现竣工交房；办证楼盘18个，已结案销号16，结案率88.9%。

二、机构设置

剑阁县不动产登记管理中心无下属二级单位，无纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

剑阁县不动产登记管理中心属全额财政拨款的事业单位，核定总编制19名，其中事业编制19名。内设综合股、受理股、信息档案股等3个股室。

1、机构情况。剑阁县不动产登记管理中心由一级预算单位变更为剑阁县自然资源局的二级单位。变动原因为部门合并。

2、人员情况。剑阁县不动产登记管理中心编制数19名，年初在职职工17名，2022年6月调入2名，2022年10月调入1名，2022年2月退休1名，2022年12月退休1名，现有在职职工18名。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

- 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计492.28万元（含上年结转指标）。与2021年相比，收、支总计各减少503.16万元，下降50.55%。主要变动原因是2022年财政下达房地一体项目资金228.35万元，较2021年下达资金减少513.3万元。剔除变动情况，2022年收支总体平衡。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

- 收入决算情况说明

## 2022年本年收入合计490.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入261.85万元，占53.42%；政府性基金预算财政拨款收入228.35万元，占46.58%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

- 支出决算情况说明

## 2022年本年支出合计492.28万元，其中：基本支出263.93万元，占53.61%；项目支出228.35万元，占46.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计492.28万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少503.16万元，下降50.55%。主要变动原因是2022年财政下达房地一体项目资金228.35万元，较2021年下达资金减少513.3万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出263.93万元，占本年支出合计的53.61%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.22万元，增长4.85%。主要变动原因是2022年度新进3人，退休2人，人员变动较大。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出263.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出20.44万元，占7.74%；卫生健康支出10.22万元，占3.87%；住房保障支出15.33万元，占5.81%；自然资源海洋气象等支出217.94万元，占82.58%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

### 2022年一般公共预算支出决算数为263.93万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为20.44万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为10.22万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为15.33万元，完成预算100%。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算217.94万元，完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出263.93万元，其中：

人员经费242.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。
　　公用经费21.88万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.76万元，完成预算100%，较上年增加0.76万元，增长100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.76万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.76万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.76万元，增长100%。主要原因是业务量增加导致费用增加。

国内公务接待支出0.76万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次，82人次（不包括陪同人员），共计支出0.76万元，具体内容包括：接待房地一体项目检查、验收，林权数据整合项目前期工作、总金额0.76万元。

外事接待支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出228.35万元。

- 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

- 其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年，剑阁县不动产登记管理中心机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。主要原因是剑阁县不动产登记管理中心属事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2022年，剑阁县不动产登记管理中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，剑阁县不动产登记管理中心共有车辆0辆。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对剑阁县农村房地一体和集体建设用地确权登记项目等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

- 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）事业运行和其他自然资源事务（项）：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第四部分 附件

# 附件

剑阁县不动产登记管理中心

关于2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

剑阁县不动产登记管理中心属全额财政拨款的事业单位，核定总编制19名，其中事业编制19名。内设综合股、受理股、信息档案股等3个股室。无下属单位。

（二）机构职能。

1.贯彻执行土地登记、房屋登记及其交易、林地登记等不动产登记政策、法规。

2.负责全县乡镇的国有土地登记、房屋的所有权登记、集体土地使用权及房屋所有权登记及其交易、林地登记受理经办工作。

3.负责不动产登记信息基础平台建设、更新、维护、管理及使用，做好数据的整理、备份、依法对外查询工作。

4、负责不动产登记档案管理。

5、承办县自然资源局交办的其他事项。

（三）人员概况。

年初在职职工17名，2022年6月调入2名，2022年10月调入1名，2022年2月退休1名，2022年12月退休1名，现有在职职工18名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年收入总额492.88万元，均为财政拨款收入。其中当年财政拨款收入490.20万元，结转资金2.08万元。

（二）部门财政资金支出情况。

我中心属于财政全额预算单位，财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务。一是基本支出263.93万元，其中人员经费242.05万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金和绩效工资192.74万元，社会保障和就业支出20.44万元，卫生健康支出10.22万元，住房保障支出15.33万元，个人对生活和家庭的补助1.92万元，其他社会保障缴费1.40万元；日常公用经费21.88万元，包括办公费11.68万元、印刷费3.78万元、差旅费3.18万元、公务接待费0.76万元、福利费1.55万元、工会经费0.93万元。二是项目支出228.35万元，包括剑阁县农村房地一体和集体建设用地确权登记228.35万元。

（三）部门财政拨款结转结余情况。

2022年年初结转资金收入为2.08万元，支出为2.08万元，用于日常公用经费办公费支出2.08万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1、部门绩效目标制定情况。

严格按照相关要求制定部门绩效预期目标，确保要素完整，做到细化量化。

2、部门绩效目标实现情况。

本年度我中心围绕绩效目标，强化责任，细化措施，有效完成上级下达任务。一是人员类支出242.05万元，有效保障职工工资福利支出。二是日常工作运转支出21.88万元，有效保障单位日常运转。三是特定目标类支出228.35万元，有效维护社会和谐稳定。

3、其他情况。

一是支出控制情况。2022年度日常公用经费支出21.88万元，非定额公用支出0万元。二是及时处置情况。及时开展绩效运行监控，按需进行预算调整。三是预算完成情况。工资福利性支出完成99.74%、日常运转类支出100.00%、专项项目支出100.00%，综合完成率99.92%。四是资金结余情况。2022年度我中心资金结余0万元，资金结余率0%，不存在低效无效率的情况。五是违规记录情况。2022年度我中心支出无违规记录的情况。

（二）结果应用情况。

我中心绩效自评工作自开展以来都按照上级安排及时报送及时公开、对评价结果及时整改并运用，整体运行良好。一是内部应用情况。我中心绩效自评已纳入考核体系。二是自评公开情况。按照要求将相关绩效信息随同决算信息进行公开。三是我中心未收到相关问题情况，也无要求整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

综上所述，通过绩效自评，2022年剑阁县不动产登记管理中心整体支出政策依据充分，目标制定明确；按照计划有序实施，资金到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效。整个支出实施达到了预期的绩效目标。

（二）存在问题。

人员配备不足，工作经费差口较大，希望在经费方面给予更多的支持。

（三）改进建议。

历年来，我中心会在编制预算与执行中，将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整，把有限的经费做到科学、合理地分配。

# 附件

剑阁县不动产登记管理中心

关于剑阁县农村房地一体和集镇建设用地确权登记项目支出绩效自评报告

- 项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

根据2020年2月27日《县十八届人民政府第46次常务会议纪要》和2020年3月10日《十二届县委常委会第116次会议纪要》精神，该项目分四个标段同时启动，总预算资金2522.865万元，拟分年度进行拨付。2021年度按照县财政统筹安排，于年初安排该项目资金1009.146万元。

（二）项目绩效目标

按照上级文件要求，对辖区内农村房地一体和集体建设用地进行确权登记，确保顺利完成全县农村户数166191户、集体建设用地2000宗测绘调查及确权登记工作。并做好对接，尽早建立数据库模板和中间数据库，完成与全国不动产登记数据汇交工作。

按工作部署，该项目四个标段于2020年6月28日同时启动，现全县已完成外业测绘168191宗，完成率100%，权籍调查具备登记条件户数168191户，完成率100%，已启动农户登记信息、测绘数据审查核对、公示，同时建立了房地一体中间数据库，基本完成省级数据汇交工作。

（三）项目资金申报相符性

剑阁县农村房地一体和集镇建设用地确权登记项目内容与项目实际实施工作内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1、项目资金到位情况分析。项目预计总金额2522.865万元，按照财政相关安排拟分年度拨付。2021年度实际到位资金1009.146万元，资金来源为县财政资金。

2、项目资金使用情况分析。2021年2月9日，根据该项目四个标段的外业测绘户数、权籍调查进度、确权登记进度及权籍数据库建设进度，并经验收合格后，拨付项目进度资金共440万元。2022年1月30日，根据该项目四个标段的外业测绘户数、权籍调查进度、确权登记进度及权籍数据库建设进度，并经验收合格后，拨付项目进度资金共500万元。2022年12月，根据该项目四个标段的外业测绘户数、权籍调查进度、确权登记进度及权籍数据库建设进度，并经验收合格后，拨付项目进度资金共30万元。总拨付资金970万元。

（二）项目财务管理情况

剑阁县不动产登记管理中心对农村房地一体和集体建设用地确权登记项目按照行政单位会计制度规定进行了会计核算和财务处理，财务处理及时，会计核算基本规范，项目支出费用审批流程规范，支出用途基本清晰。

（1）建立了财务管理制度。财务人员严格按照规章制度执行。

（2）实行国库集中支付。所有项目资金的资金支付经单位审批，县财政国库管理局复核后，由国库直接拨付至承建单位或供应商，减少中间环节，避免资金挤占挪用。

（3）资金分阶段拨付。按照合同要求规定，根据每个工作阶段进度进行拨付。

（三）项目组织实施情况

1、加强组织领导。依据县委、县政府审定的农村房地一体和集体建设用地确权登记工作方案，县自然资源局完善了《农村房地一体和集体建设用地确权登记工作方案》，明确了工作流程，调整了局长白可任组长、副局长张云、王芝锐任副组长和办公室、财务、调查监测与确权登记、耕保、利用、规划、地籍、不动产及基层所负责人为成员的确权登记工作领导小组，全面负责农村房地一体和集体建设用地确权登记工作。为加强工作督导，县局从基层所、机关抽调8人参与农村房地一体和集体建设用地确权登记工作随机检查督导，保障工作的顺利开展。

2、制定细则规范操作。依据上级政策要求，结合我县实际，县局印发的《剑阁县农村房地一体和集体建设用地确权登记工作指导意见》，修订完善了《广元市剑阁县农村房地一体和集体建设用地确权登记项目（农村集体建设用地使用权、宅基地使用权、农村房屋所有权权籍调查）技术设计书》，制定了农村不动产确权登记颁证工作实施方案、验收工作方案，保障了农村房地一体和集体建设用地确权登记工作正常开展。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

按工作部署，第一阶段完成易地扶贫搬迁安置住房登记，第二阶段为全县农房确权登记。每个阶段分为三个步骤实施。第一步，各乡镇收集涉及农户基础性资料（身份证、户籍资料、批建资料等）；第二步，农户和各乡镇在申请表、权籍调查表、三级确认表中审核签字或加盖单位公章；第三步，县不动产登记管理中心根据收集的外业、内业资料建立数据库，制作不动产登记证书并造册发放到农户手中。第一阶段完成后，各标段无缝对接乡镇、村组转入第二阶段农房测绘，保障了工作无间隔、进度不滞后。现全县已完成外业测绘168191宗，完成率100%，权籍调查具备登记条件户数168191户，完成率100%，农户信息资料收集139378户，已启动农户登记信息、测绘数据审查核对、公示，同时建立了房地一体中间数据库，基本完成省级数据汇交工作。

（二）项目效益情况

该项目是深化农村产权制度改革的重要基础，是提高自然资源管理和利用水平的重要保证，是维护农民权益，促进农村和谐稳定的重要举措。

四、问题及建议

（一）存在的问题

该项目剩余应拨付金额共计1552.865万元，由于县财政国库资金调度困难，目前还未拨付。

（二）相关建议

建议有关部门简化审批流程、加强财政项目资金预算，及时拨付项目费用，保证项目良好运转。

| 附表： 部门预算项目支出绩效自评表 （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 剑阁县农村房地一体和集体建设用地确权登记 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 剑阁县自然资源局部门 |  |  |  | 实施单位 |  | 剑阁县不动产登记管理中心 |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 按要求全面完成全县农村户数166191户、集体建设用地2000宗测绘调查及确权登记工作，并与全国不动产登记数据进行汇交。 |  |  |  | 房地一体确权登记工作推进顺利，目前完成外业测绘、收集资料168191户，完成占比100%，地籍图属性挂接、公示及勘误，完成占比100%。确认签字与权籍建库关键时期，可望年底前完成档案整理及扫描归档归件，为下一步迎检将完成市级验收，登记缮证做好准备。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | “房地一体”确权登记工作推进顺利，目前完成外业测绘、收集资料168191户，完成占比100%，地籍图属性挂接、公示及勘误，完成占比100%。确认签字与权籍建库关键时期，可望年底前完成档案整理及扫描归档归件，为下一步迎检将完成市级验收，登记缮证做好准备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （10分） | 年度预算数 （万元） | 年初 预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  | 预算执行率 |  | 权重 |  | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 569.15 | 530.00 | 530.00 |  | 100.00% |  | 10 |  | 10 |  |
|  | 其中： 财政资金 | 569.15 | 530.00 | 530.00 |  | 100.00% |  | / |  | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / |  | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / |  | / |  |
|  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / |  | / |  |
| 绩效指标 (90分） | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 |  | 度量 单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量 指标 | 完成登记户数 | ＝ | 166191 |  | 户（套） | 168191 | 30 | 30 |  |
|  |  |  | 完成测绘调查及确权登记工作 | ＝ | 2000 |  | 宗 | 2000 | 30 | 30 |  |
| 绩效指标 (90分） | 效益指标 | 可持续影响指标 | 1、深化农村产权制度改革的重要基础。 2、提高自然资源管理和利用水平的重要保证。 3、维护农民权益，促进农村和谐稳定的重要举措。 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 优 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 优 | 15 | 15 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |

# 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表